РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

623950 Свердловская область, г.Тавда, ул. Свердлова, 83г, тел. +7(34360) 3-18-63 e-mail: 12_mdou@mail.ru

План мероприятий

«дорожная  карта» по внедрению программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО

Нормативное обеспечение

| Мероприятие | Срок исполнения | ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка «дорожной карты» | до 01. Декабря 2025 | Тарасова Л.М. |  |
| 2. Издание приказа АО ОО | до 01. Декабря 2025 | Тарасова Л.М. |  |
| 3. .Изучение нормативных документов: Стратегия развития образования на территории свердловской области от18.09.2019 №588-ПП Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. От 07.12.2017 № 900-ПП От 07.11.2019 №761-ПП | Январь 2026 | Члены рабочей группы |  |
| Методическое сопровождение |  |  |  |
| Вебинар ИРО «Актуальные вопросы дошкольного образования: просвещение родителей в условиях реализации ФОП» | Ноябрь 2025 | Тарасова Л.М. Иотова А.В. |  |
| ДППК «Просветительская деятельность родителей воспитанников: организационно- содержательные условия» 40 часов | Февраль 2026 | Тарасова Л.М. Иотова А.В. |  |
| ДПППК «Индивидуальная поддержка развития ребенка в семье» 36ч. | март | Булавина Горыня Халтурина |  |
| Вектор образования ИРО. Ежемесячные вебинары. |  | Все участники проекта |  |
| Практика МАДОУ№3 г.Красноуфимск « Институт просвещенного родителя» | Январь 2026 | Все участники проекта |  |
| Областное методическое объединение педагогов ДОО Свердловской области: успешные практики просветительской деятельности |  | Все участники проекта |  |
| Использование интернет-ресурсов в родительском просвещении | постоянно | Все участники проекта |  |
| Участие в проекте ИРО «Образовательный тур» | По предложению | Все участники проекта |  |
| Региональная сетевая служба «Пед.совет 66» | постоянно | Все участники проекта |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Анализ практик просвещения родителей в ОО с целью их распространения |  | Тарасова |  |
| Взаимопосещения воспитателями мероприятий с родителями с целью обмена опытом |  | Все участники проекта |  |
| Включить тематику Программы просвещения в календарное планирование в ОО | Декабрь 2025 | Иотова |  |
| Взаимодействие с ОО, внедряющая Программу просвещения с другими организациями для повышения качества просвещения |  | Все участники проекта |  |
| Взаимодействие с организациями культуры, спорта. здравоохранения |  | Тарасова |  |
| Взаимодействие с территориальной ПМПК |  | Тарасова |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |
| Информация о внедрении программы просвещения на сайте и в месенджерах МАКС.и VK | постоянно | Фурцова |  |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) родителей для дальнейшего проектирования работы по Программе просвещения | Февраль 2026 | Иотова |  |
| Создание специального E-mail, куда родители (законные представители) могут обратиться | Февраль 2026 | Фурцова |  |
| Изготовление и распространение наглядной информации - памятки для родителей (законных представителей) по воспитанию и образованию детей в семье, - материалы для совместных занятий с детьми в семье - алгоритмы совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми - видеоролики для родителей - библиотека с научно-популярной и художественной литературой для родителей (законных представителей) - информационные буклеты | постоянно | Все участники проекта |  |